ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 6 месяцев 2025 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование <4> | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат реализации  (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета Боковского сельского поселения Боковского района на реализацию муниципальной программы, (тыс. рублей) | | | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения [<2>](#Par1127) |
| предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Комплекс процессных мероприятий 1**  «Пожарная безопасность» | Администрация  Боковского сельского поселения | Х | Х | Х | 55,0 | 55,0 | 0,00 | 55,0 |
|  | Основное мероприятие 1.1. Дооснащение современной техникой, оборудованием и снаряжением для ДПД | Администрация  Боковского сельского поселения | Обеспечение сил добровольной пожарной охраны;  Выполнение мероприятий по противопожарной пропаганде и пропаганде безопасности в чрезвычайных ситуациях;  Обеспечение средствами защиты населения на случай чрезвычайных ситуаций и в особый период.  Создание мест размещения для пострадавших в чрезвычайных ситуациях;  Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | 01.01.2025 | 30.06.2025 | 55,0 | 55,0 | 0,00 | 55,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Администрация  Боковского сельского поселения |  | Х | 30.06.2025 | Х | Х | Х | Х |
|  | **Комплекс процессных мероприятий 2** «Защита населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности на водных объектах на территории Боковского сельского поселения» | Администрация  Боковского сельского поселения | Х | Х | Х | 182,7 | 182,7 | 0,00 | 182,7 |
|  | Основное мероприятие 2.1. Ведение пропаганды среди населения, о безопасном поведении на воде и действиях при чрезвычайных ситуациях. | Администрация  Боковского сельского поселения | Повышение квалификации специалистов по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.  Выполнение мероприятий по пропаганде безопасности в чрезвычайных ситуациях на воде. | 01.01.2025 | 30.06.2025 | 7,3 | 7,3 | 0,0 | 7,3 |
|  | Основное мероприятие 2.2.  Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах и действиях при чрезвычайных ситуациях | Администрация  Боковского сельского поселения | Обеспечение сил ДПД | 01.01.2025 | 30.06.2025 | 175,4 | 175,4 | 0,0 | 175,4 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Администрация  Боковского сельского поселения |  | Х | 30.06.2025 | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной  программе | X | X | X | X | Х | Х | Х | Х |
| Администрация  Боковского сельского поселения | X | X | X | 237,7 | 237,7 | 0,00 | 237,7 |

**Пояснительная записка**

**к отчету об исполнении единого аналитического плана реализации муниципальной программы Боковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»**

**за 6 месяцев 2025 года**

На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 237,7 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 237,7 тыс. руб. По состоянию на 01.07.2025 фактическое освоение средств составило 0,0 тыс. рублей или 0,0 %.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Боковского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие комплексы процессных мероприятий:

Комплекс процессных мероприятий 1 «Пожарная безопасность»;

Комплекс процессных мероприятий 2 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности на водных объектах на территории Боковского сельского поселения»;

В соответствии с постановлением Администрации Боковского сельского поселения от 08.09.2023 № 155 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Боковского сельского поселения», Единый аналитический план реализации муниципальной программы Боковского сельского поселения.

На реализацию комплекса процессных мероприятий 1 на 2025 год предусмотрено 55,0 тыс. рублей., сводной бюджетной росписью 55,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2025 фактическое освоение средств составило 0,0 тыс. рублей или 0,0 %.

В рамках комплекса процессных мероприятий 1 предусмотрено одно основное мероприятие:

Основное мероприятие 1.1. Мероприятие по дооснащению современной техникой, оборудованием и снаряжением для ДПД.

По состоянию на 01.07.2025 фактическое освоение средств составило 0,0 тыс. рублей или 0,0% при плане 55,0 тыс. руб.

Контрольное событие: Обеспечение сил добровольной пожарной охраны; выполнение мероприятий по противопожарной пропаганде и пропаганде безопасности в чрезвычайных ситуациях; Обеспечение средствами защиты населения на случай чрезвычайных ситуаций и в особый период.

Создание мест размещения для пострадавших в чрезвычайных ситуациях; обеспечение первичных мер пожарной безопасности (дата контрольного события не наступила, срок исполнения – 31.12.2025).

На реализацию комплекса процессных мероприятий 2 на 2025 год предусмотрено 182,7 тыс. рублей., сводной бюджетной росписью 182,7 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2025 фактическое освоение средств составило 0,0 тыс. рублей или 0,0 %.

В рамках комплекса процессных мероприятий 2 предусмотрено выполнение следующих основных мероприятий:

Основное мероприятие 2.1 Ведение пропаганды среди населения, о безопасном поведении на воде и действиях при чрезвычайных ситуациях.

По состоянию на 01.07.2025 фактическое освоение средств составило 0,0 тыс. рублей или 0,0% при плане 7,3 тыс. руб.

Контрольное событие: Повышение квалификации специалистов по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. Выполнение мероприятий по пропаганде безопасности в чрезвычайных ситуациях на воде (дата контрольного события не наступила, срок исполнения – 31.12.2025).

Основное мероприятие 2.2 «Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах».

По состоянию на 01.07.2025 фактическое освоение средств составило 0,0 тыс. рублей или 0,0% при плане 175,4 тыс. руб.

Контрольное событие: снижение рисков возникновения несчастных случаев на воде и смягчение возможных их последствий.

(дата контрольного события не наступила, срок исполнения – 31.12.2025).

По итогам проведенного анализа исполнения единого аналитического плана реализации муниципальной программы Боковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.